## obiettivi 2023
#VALUE! |  | PIANO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2023 | [7 empty] | Mod 10.3 rev 2 del 04/01/2022
NUMERO OBIETTIVO | QUALITA'AMBIENTE SICUREZZA | OBIETTIVO | Dato storico | Traguardo (Misurabile) | Azioni da intraprendere | Responsabilità | Orizzonte temporale | Budget | Verifica stato di avanzamento | Trend in linea con obiettiv ? | Data attuazione | Risultato ottenuto
1 | sicurezza | Mantenimento numero infortuni (complessivo dell’azienda ) e giorni do assenza | Infortuni 2019=0 Infortuni 2020 = 2 Infortuni 2021=0 Infortuni 2022=0 | mantenere a zero il num infortuni | Azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale e condivisione procedure e protocolli | TUTTI I PREPOSTI | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
2 | sicurezza | Mantenere a zero il num di richieste malattie professionali | num 2020=0 num 2021=0 Num 2022=0 | Mantenere il num di richieste malattie professionali pari a 0 | Migliorare la sorveglianza sanitaria, aggiornare il DVR e aumentare le azioni di sensibilizzazione sulle vere motivazioni riguardo la richiesta della malattia professionale | RSPP | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
3 | sicurezza | Migliorare il livello di partecipazione del personale alla sicurezza e la gestione dei near miss | 2020=0 2021=0 2022=0 | Almeno 5 near miss segnalati durante l'anno | Azione di sensibilizzazione al personale sulla comunicazione dei near miss alla Direzione | RSPP | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04 | 3 near miss
4 | sicurezza | Mantenere il num di positivi covid nell'anno | 2020=3 2021=1 2022=0 | num massimo di casi positivi= 1 | Continuare con il distanziamento sociale, sanificare periodicamente i reparti e gli uffici, costante consena DPI rischio biologico | RSPP | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
5 | ambiente | Diminuzione produzione di rifiuti | 2020=25627 2021=26017 2022=27157 | diminuziuone del 3% dei quantitativi dei rifiuti prodotti | condividere con il personale le procedure relative alla corretta gestione dei rifiuti e cercare di diferenziare al meglio i rifiuti prodotti | RSGI | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
6 | ambiente | assenza di sversamenti | 2020=0 2021=0 2022=0 | mantenimento di zero sversamenti | condividere con tutto il personale preposto allo smaltimento dei rifiuti la nuova procedura rispetto il comportamento da adottare nel caso di sversamenti e pianificare delle simulazioni di emergenza ambientale | RSGI | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
7 | ambiente | Riduzione dei consumi energetici legati alla sede amministrativa ed ai reparti. | 2020= 928353 2021=968421 2022= 781439 | diminuzione del 15% | Inserimento di pannelli fotovoltaici per efficientamentoe energetico | direzione | 2023-12-31 | da richiedere alla direzione | 2023-06-30 | completato | 2023-01-04
8 | ambiente | incremento squadra antincendio | 2020= 3 2021= 3 2022=0 | aumento di num 4 unità | Effettuare dei corsi per personale nominato all'interno della squadra antincendio | direzione | 2023-12-31 | 2500 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
9 | ambiente | Trasformare gli scarichi idrici assimilati a quelli urbani in industriali | -- | modifica della tipologia di scarico | Progettare una lavanderia all'interno della clinica e richiedere autorizzazione per fare il passaggio da scarichi urbani ad industriali | direzione | 2023-12-31 | 15000 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
10 | qualità | aumento fatturato | 2020= 12160667,87 2021= 11100000 2022= 11200000 | aumento del 10% | Ottimizzazione dei costi | direzione | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
11 | qualità | Aumento del numero di trasferimenti dagli ospedali di Terracina, Fondi e Formia | -- | almeno 5 al giorno | Migliorare la programmazione dei trasfetimenti e le degenze in clinica | direzione | 2023-12-31 | --- | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04 | 90 trasferimenti al mese
12 | qualità | Digitalizzazione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali | -- | -- | realizzazione di una piattaforma online dove i pazienti possono prenotare le prestazioni ambulatoriali | direzione | 2023-12-31 | da richiedere alla direzione | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04 | RECUP
13 | qualità | rinnovo apparecchiature radiologia | -- | almeno 2 macchine | sfruttare i finanziamenti dei fondi nuovi competenze per ricevere almeno una % del costo totale e sfruttare anche la formazione rilasciata dal credito d'imposta | direzione | 2023-12-31 | 60000 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04 | acquistate ma non installate - previsione luglio 2024
14 | qualità | rinnovo tavolo radiologico | -- | almeno 1 nuovo tavolo | acquisto di nuova attrezzatura | direzione | 2023-12-31 | 25000 | 2023-06-30 | completato | 2023-01-04
15 | qualità | inserimento in clinica di un'area relativa alla ricerca e sviluppo | -- | almeno 5 persone inserite | effettuare una progettazione ad hoc per creazione del gruppo di studio | direzione | 2023-12-31 | 1500 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04 | convenzione con tor vergata
16 | qualità | formazione relativa al consenso informato | -- | almeno 5 incontri formativi | programmare dei corsi di formazione specifici | direzione | 2023-12-31 | 1000 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04
17 | qualità | pubblicazione nuova CDS | -- | pubblicazione CDS | sollecitare la società alla pubblicazione della nuova carta dei servizi | direzione | 2023-12-31 | 2000 | 2023-06-30 | in linea | 2023-01-04

## obiettivi 2024
#VALUE! |  | PIANO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2024 | [7 empty] | Mod 10.3 rev 2 del 04/01/2022
NUMERO OBIETTIVO | QUALITA'AMBIENTE SICUREZZA | OBIETTIVO | Dato storico | Traguardo (Misurabile) | Azioni da intraprendere | Responsabilità | Orizzonte temporale | Budget | Verifica stato di avanzamento | Trend in linea con obiettiv ? | Data attuazione | Risultato ottenuto
1 | sicurezza | Mantenimento numero infortuni (complessivo dell’azienda ) e giorni do assenza | Infortuni 2019=0 Infortuni 2020 = 2 Infortuni 2021=0 Infortuni 2022=0 | mantenere a zero il num infortuni | Azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale e condivisione procedure e protocolli | TUTTI I PREPOSTI | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
2 | sicurezza | Mantenere a zero il num di richieste malattie professionali | num 2020=0 num 2021=0 Num 2022=0 | Mantenere il num di richieste malattie professionali pari a 0 | Migliorare la sorveglianza sanitaria, aggiornare il DVR e aumentare le azioni di sensibilizzazione sulle vere motivazioni riguardo la richiesta della malattia professionale | RSPP | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
3 | sicurezza | Migliorare il livello di partecipazione del personale alla sicurezza e la gestione dei near miss | 2020=0 2021=0 2022=0 | Almeno 5 near miss segnalati durante l'anno | Azione di sensibilizzazione al personale sulla comunicazione dei near miss alla Direzione | RSPP | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
4 | ambiente | assenza di sversamenti | 2020=0 2021=0 2022=0 | mantenimento di zero sversamenti | condividere con tutto il personale preposto allo smaltimento dei rifiuti la nuova procedura rispetto il comportamento da adottare nel caso di sversamenti e pianificare delle simulazioni di emergenza ambientale | RSGI | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
5 | ambiente | Riduzione dei consumi energetici legati alla sede amministrativa ed ai reparti. | 2020= 928353 2021=968421 2022= 781439 | diminuzione del 15% | implementazione impianto fotovoltaico (130 kwh) con altri 70 kwh | direzione | 2024-12-31 | 80000 | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
6 | ambiente | incremento squadra antincendio | 2020= 3 2021= 3 2022=0 | aumento di num 4 unità | Effettuare dei corsi per personale nominato all'interno della squadra antincendio | direzione | 2024-12-31 | 2500 | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
7 | qualità | aumento fatturato | 2020= 12160667,87 2021= 11100000 2022= 11200000 | aumento del 10% | Ottimizzazione dei costi | direzione | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
8 | qualità | Aumento del numero di trasferimenti dagli ospedali di Terracina, Fondi e Formia al fine di destinare il 95% del budget a medicia | 2023= 540 | almeno 900 in più | Migliorare la programmazione dei trasfetimenti e le degenze in clinica | direzione | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
9 | qualità | implementazione convenzione con scuola di specializzazione chirurgia generale - tor vergata | n.a. | -- | effettuare una progettazione ad hoc per creazione del gruppo di studio che prenda tutti gli anni di specializzazione, non solo il primo | direzione | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
10 | qualità | rinnovo apparecchiature radiologia | n.a. | almeno 2 macchine | sfruttare i finanziamenti dei fondi nuovi competenze per ricevere almeno una % del costo totale e sfruttare anche la formazione rilasciata dal credito d'imposta | direzione | 2024-12-31 | 60000 | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
11 | qualità | rinnovo tavolo radiologico | n.a. | almeno 1 nuovo tavolo | acquisto di nuova attrezzatura | direzione | 2024-12-31 | 25000 | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
12 | qualità | consolidamento dell'attività di chirugia protesica | n.a. | 300 interventi/anno | migliorare le attività di pianificazione interventi | direzione | 2024-12-31 | --- | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
13 | qualità | formazione relativa al consenso informato | 2023=2 | almeno 5 incontri formativi | programmare dei corsi di formazione specifici | direzione | 2024-12-31 | 1000 | 2024-07-01 | in linea | 2024-01-08
14 | qualità | aumento num personale specializzato | n.a. | almeno 4 nuove risorse | ricerca di personale specializzato per i reparti, o direttamente in università o tramite piattaforme | HR | 45657 | 2000 | 45474 | in linea | 2024-01-08
15 | qualità | Digitalizzazione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali | n.a. | -- | utilizzo al 100% della piattaforma RECUP | direzione | 45657 | --- | 45474 | in linea | 2024-01-08
16 | qualità | digitalizzazione delle cartelle cliniche | n.a. | 100% cartelle digitalizzate | continuare con l'attività di scansione ed archiviazione dei documenti | hr | 45657 | 3500 | 45474 | in linea | 2024-01-08
17 | qualità | consolidamento delle rete formativa uni camillus - | n.a. | -- | inserimento in clinica con tirocini o altro di neo laureati in medicia e scienze infermieristiche | direzione | 45657 | --- | 45474 | in linea | 2024-01-08
18 | qualità | migliorare la % di budget chirurgia attraverso DRG che rientrano nel piano nazionale lista d'attesta | n.a. | almeno dell'80% | migliorare le attività di pianificazione interventi | direzione | 45657 | --- | 45474 | in linea | 2024-01-08